浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：    廖宁波                             填表日期： 2016年12月18日

| 立项 信息 | 项目名称 | 锂电池用新型三维网状硅碳氧基负极材料的设计及开发 |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技厅 |
|  | 实施期限 | 2013．7至2015.06 |
|  | 协作单位 |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 廖宁波 | 讲师 | 温州大学机电工程学院 | 统筹组织，多尺度研究 |
|  |  | 瞿建武 | 副教授 | 温州大学机电工程学院 | 计算建模 |
|  |  | 周晨 | 讲师 | 温州大学机电工程学院 | 实验研究 |
|  |  | 宋茜茜 | 学生 | 温州大学机电工程学院 | 实验研究 |
|  | 经费总额 | 10 万元 | 其中 拨款 | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 3万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 2万元 | 燃料动力费 | 万元 |
|  |  | 差旅费 | 2万元 | 会议费 | 0.5万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 1万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1万元 | 专家咨询费 | 万元 |
|  |  | 管理费 | 0.5万元 |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 10万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 9.14万元 |
|  | 阶段性成果 |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 2.9万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 2万元 | 燃料动力费 | 万元 |
|  |  | 差旅费 | 1.9万元 | 会议费 | 0.24万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.7万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.9万元 | 专家咨询费 | 万元 |
|  |  | 管理费 | 0.5万元 | 外协费拨出 | 万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | SCI收录论文5篇 |
|  | 经费结算情况 |  |
|  | 验收时间 | 2015.12 | 验收组织单位 | 温州大学 |
|  | 验收组成员 | 杨平，杨道国，彭卫平，鲍丙豪，蒋美红 |
|  | 结题验收意见 | 同意验收合格 |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。