浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     李峰平                              填表日期：2016年12月30 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 激光制造技术与装备国际学术交流项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省自然科学基金委员会 |
|  | 实施期限 | 2013.04 至 2013.12 |
|  | 协作单位 | 无 |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 李峰平 | 副教授 | 温州大学 | 会议组织策划 |
|  | 经费总额 | 3万元 | 其中 拨款 | 3万元 | 其他经费 来源及金额 | 部门配套0万元 |
|  | 经费预算 | 差旅费 | 1.5万元 | 材料费 | 0.5万元 |
|  |  | 专家讲座费 | 0.6万元 | 管理费 | 0.15万元 |
|  |  | 其他费 | 0.25万元 |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 3 万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 3.0万元 |
|  | 阶段性成果 | 2013年5月17日举办了激光制造技术与装备国际高端学术论坛 |
|  | 预算支出情况 | 差旅费 | 2.0万元 | 材料费 | 0.85万元 |
|  |  | 专家讲座费 | 0万元 | 管理费 | 0.15万元 |
|  |  | 其他费 | 0万元 |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 会议顺利召开，约有120余人参加会议，会议取得预期效果。 |
|  | 经费结算情况 | 经费使用情况符合预期 |
|  | 验收时间 | 2013年12月 | 验收组织单位 | 浙江省基金委 |
|  | 验收组成员 | 浙江省基金委 |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。