浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：                                       填表日期：2016年12月12日

| 立项 信息 | 项目名称 | 铬鞣废液有机配体捕捉与循环利用技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 科技部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2011年至2014年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 四川大学等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 兰云军 | 教授 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 子课题负责人 |  |
|  |  | 刘建国 | 教授 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 工艺研究 |  |
|  |  | 周建飞 | 副研究员 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 工艺研究 |  |
|  | 经费总额 | 70万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 70万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 12万元 | 材料费 |  | 28.8万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 4.38万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 10.99万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 4.04万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 3.48万元 | 专家咨询费 |  | 0.71万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 5.6万元 | 绩效支出 |  | 2.62万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 70万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 70万元 |
|  | 阶段性成果 | 结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 12万元 |  | 材料费 |  | 28.80417万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 4.38万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 10.98703万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 4.03549万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 3.48331万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.71万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 5.6万元 |  | 绩效支出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 课题研究开发了一系列源头削减制革污染物产生量的清洁生产核心技术，过程废液净化和循环回用技术，铬回收与循环利用技术，制革污泥焚烧发电技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经费已清零，使用合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 20150629 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 科技部 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 通过验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。