浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 陈希章                               填表日期： 2016年 11 月29 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 原位应力下高强钢焊接应变-应力和组织的演变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 国家自然科学基金委(理科纵向） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2016.1.1至2019.12.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | Shuyan Zhang | 副研究员 |  |  |  | Rutherford Appelteon Laboratory |  |  | 中子衍射实验 |  |
|  |  | 张健 | 讲师 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 组织演变 |  |
|  |  | 瞿建武 | 副教授 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 应力分析 |  |
|  |  | 张大伟 | 教授 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 工艺指导 |  |
|  | 经费总额 | 63万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 75.6万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 13.8万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 11.4万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 6.5万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 11万元 | 劳务费 |  | 12.8万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 5.5万元 | 专家咨询费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 31.5万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 万元 |
|  | 阶段性成果 | 申请国家发明专利3项；发布科技论文4篇； 完成实验设备改造、设计5种低温相变焊接和熔敷材料、按照计划完成部分实验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 2.122万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.46635万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 3.1235万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.03634万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。