浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     张 健                         填表日期：2016年12月10日

| 立项 信息 | 项目名称 | 塑料模具激光无损伤精密修复应用技术研究 |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州市科技局 |
|  | 实施期限 | 2015年10月31日至2017年10月31日 |
|  | 协作单位 | 温州市质量技术监督检测院 |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 张健 | 讲师 | 温州大学机电学院 | 总体把握及实验 设计 |
|  |  | 黄山石 | 高工 | 温州质检院 | 失效机理分析 |
|  |  | 冯爱新 | 教授 | 温州大学机电学院 | 理论指导及应力分析 |
|  |  | 曹宇 | 副教授 | 温州大学机电学院 | 工艺机理分析 |
|  |  | 潘晓铭 | 实验师 | 温州大学机电学院 | 程序设计 |
|  | 经费总额 | 9万元 | 其中 拨款 | 9万元 | 其他经费 来源及金额 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 3.5万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 1.5万元 | 燃料动力费 | 万元 |
|  |  | 差旅费 | 1.0万元 | 会议费 | 万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 1.2万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1.4万元 | 专家咨询费 | 万元 |
|  |  | 管理费 | 0.4万元 |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 9 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 4.024 万元 |
|  | 阶段性成果 | 已授权专利2项，已发表与已投稿文各论文1篇。 |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 2.28万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.31万元 | 会议费 | 0万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0.8万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.46万元 | 专家咨询费 | 0万元 |
|  |  | 管理费 | 0.16万元 | 外协费拨出 | 0万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |
|  | 经费结算情况 |  |
|  | 验收时间 |  | 验收组织单位 |  |
|  | 验收组成员 |  |
|  | 结题验收意见 |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。