浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：      曾令华                         填表日期： 2016年 6 月 23 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 智能电网低压端通信网络的体系结构研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012年3月至2015年5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 曾令华 | 讲师 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 项目主持、总体设计 |  |
|  |  | 欧阳开翠 | 讲师 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 体系结构研究 |  |
|  |  | 高文乐 | 高级工程师 |  |  |  | 环宇集团有限公司 |  |  | 体系结构研究 |  |
|  |  | 邹董董 | 讲师 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 协议设计 |  |
|  |  | 陆岚 | 讲师 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 软件设计 |  |
|  |  | 黄辉 | 实验师 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 协议设计 |  |
|  | 经费总额 | 9 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 6万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套经费 3万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0.8万元 | 材料费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 4.55万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 1.35万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.5万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.3万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 6 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 5.595852万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0.763万元 |  | 材料费 |  | 0.48622万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2．012483万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0.8735万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.160649万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.3万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | （1）设计网络通信协议一套；（2）设计并实现网络通信模块；实现示范系统。（3）项目组成员发表论文2篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2015年6月7日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州大学 |  |  |
|  | 验收组成员 | 陈抗生 毕岗 杨洁 王先锋 徐和东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 2015年6月7日，受浙江省科技厅委托，温州大学组织专家对“浙江省智能电网用低压电器技术重点科技创新团队”（项目编号：2010R50006）自主设计项目“智能电网低压端通信网络的体系结构研究”（项目编号：2012R10006-09）进行了项目验收，专家组听取了项目组的汇报，查阅了相关资料，经讨论形成如下意见： 1.提供验收的资料齐全，符合验收要求。 2.该项目研究了上位机与被控制设备之间的通信架构，并在以太网上构建了上位机与智能断路器之间的通信网络；在Modbus/TCP的基础上设计了应用层通信协议，并实现了相应的通信模块，解决了示范系统中上位机与被控智能断路器之间的通信问题。 3.发表相关论文2篇。 4.该项目总经费9万元，其中省财政拨款6万元。经费到位，使用合理。 专家组认为，该项目研究已达到任务书规定的要求，同意通过验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。