浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  曹宇                              填表日期：2016年12月12 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 三偏心硬密封蝶阀的机器人激光焊接工艺技术研究 |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州市科学技术局 |
|  | 实施期限 | 2015.1至2016.6 |
|  | 协作单位 | 无 |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 曹宇 | 副教授 | 温州大学 | 项目负责人 |
|  |  | 黄子龙 | 工程师 | 江南阀门有限公司 | 项目协调指导 |
|  |  | 张健 | 讲师 | 温州大学 | 激光堆焊工艺试验 |
|  |  | 张耀平 | 高级工程师 | 江南阀门有限公司 | 激光堆焊技术指导 |
|  |  | 王永增 | 工程师 | 江南阀门有限公司 | 蝶阀蝶板测试分析 |
|  | 经费总额 | 12万元 | 其中 拨款 | 12万元 | 其他经费 来源及金额 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 1万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 1万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.5万元 | 协作费 | 3万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 3万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1.5万元 | 专家咨询费 | 0.5万元 |
|  |  | 其他费 | 1万元 | 激励费 | 0.5万元 |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 12万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 9.8506万元 |
|  | 阶段性成果 | 发表学术论文1篇，申请发明专利2项、实用新型1项 |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0.6398万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 0.7930万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.4215万元 | 协作费 | 3万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 3万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1.4963万元 | 专家咨询费 | 0万元 |
|  |  | 其他费 | 0万元 | 激励费 | 0.5万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 申请发明专利1项，授权实用新型3项，发表学术论文1篇. |
|  | 经费结算情况 | 总经费12万元。其中：市财政科技补助经费12万元，单位自筹0万元；经费使用决算经费9. 8506万元，结余经费留作项目后续研究使用。 |
|  | 验收时间 | 2016-11-2 | 验收组织单位 | 温州市科技局 |
|  | 验收组成员 | 吴庆鸿、金建新、王小燕、赵剀烨、刘又高 |
|  | 结题验收意见 | 验收组认为，该项目研究完成了计划合同书规定的要求，验收合格. |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。