浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：    张旭                                 填表日期：2016年12月13日

| 立项 信息 | 项目名称 | 养殖羊栖菜品质评价与良种选育的基础研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012.01至2014.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 张旭 | 讲师 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 主持 |  |
|  |  | 吴明江 | 教授 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 生物化学研究 |  |
|  |  | 王晓峰 | 讲师 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 分子生物学研究 |  |
|  |  | 淘月良 | 副教授 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 生理学研究 |  |
|  |  | 梁莉 | 讲师 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 植物生理学 |  |
|  | 经费总额 | 8 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 4万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套 4万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 1万元 | 燃料动力费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1万元 | 会议费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 1万元 | 劳务费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 8 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 7.95565万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 2.2452万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 1万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2.47045万元 |  | 会议费 |  | 0.24万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 专利四项、研究生5名、核心期刊1篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 人员劳务费1万，能源材料费2.2452万，设计试验费1，信息费1万，会议调研费2.71045万，合计支出7.95565万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2016-05-18 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市科技局 |  |  |
|  | 验收组成员 | 黄长江、包建军、金利泰、宋跃群、仇建标、袁曙辉、吴晓红 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 验收专家组认为该项目已完成合同书规定的主要研究内容和研究指标，一致同意通过验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。