浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     李虎雄                              填表日期：2016 年12月12日

| 立项 信息 | 项目名称 | 非线性随机网络控制系统设计及SCADA应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012年07月至2015年07月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 加拿大维多利亚大学 西北工业大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 李虎雄 | 副教授 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | yang shi | 副教授 |  |  |  | 维多利亚大学 |  |  | 理论研究及实验系统 |  |
|  |  | 胡智文 | 副教授 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 算法设计与实现 |  |
|  |  | 王惠刚 | 教授 |  |  |  | 西北工业大学 |  |  | 算法设计与实现 |  |
|  | 经费总额 | 20 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 20万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 6万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 4.1万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 2.2万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 6.5万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 1.2万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 20 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 18.7万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 6万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 00万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 4.1万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 1.1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 6.5万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 1万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 科研论文8篇 发明专利7项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 本项目预算总经费20万元，其中省财政专项经费拨款20万元。根据温州大学财务处、审计处经费决算表，专项经费实际支出18.7万元，主要用于材料费、版面费和专利费等，结余1.3万，其中管理费0.2万用于学校后期管理费用，1.1万为参与本项目的学生助研劳务费的后期费用。经费使用基本合理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2016.6.21 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州大学 |  |  |
|  | 验收组成员 | 白宝刚 林海平 张燕姑 潘修强 蒋美红 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 验收组认为，项目已完成计划人数无规定的主要研究内容和技术经济指标， 同意通过验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

温州市瓯海区东方南路38号温州市国家大学科技园孵化器