浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：陶月良                              填表日期：2016年12月28日

| 立项 信息 | 项目名称 | 铁皮石斛驯化环境适宜性及其机理研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013.09 至 2015.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 乐清市绿丰铁皮石斛种植专业合作社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 陶月良 | 副教授 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 主持、生理机理 |  |
|  |  | 陈 勇 | 副教授 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 组培苗的管理 |  |
|  |  | 周茂洪 | 副教授 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 根部微生物 |  |
|  |  | 潘善定 | 技 师 |  |  |  | 乐清市绿丰铁皮石斛 种植专业合作社 |  |  | 栽培管理、示范 |  |
|  | 经费总额 | 22.0万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 22.0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 无 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 10.76万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2.74万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 4.5万元 | 劳务费 |  | 2.0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 2.0万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 22.0万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 21.264648万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 10.70928万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2.73905万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 4.5万元 |  | 劳务费 |  | 1.92万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.396318万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 结余1.01935元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2015年12月24日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市科技局 |  |  |
|  | 验收组成员 | 杨小平、李建清、方海涛、项 雄、孔 强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 验收合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。