浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 陈建飞                                填表日期：2016年 12月 23日

| 立项 信息 | 项目名称 | FRP约束海水海砂混凝土研究 |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 国家自然科学基金委 |
|  | 实施期限 | 2016年1月1日至2019年12月31日 |
|  | 协作单位 |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 陈建飞 | 教授 | 温州大学、英国女王大学 | 项目负责人 |
|  |  | 谢子令 | 讲师 | 温州大学 | 理论分析 |
|  |  | 周亚刚 | 讲师 | 温州大学 | 理论分析、试验指导 |
|  |  | 李桅 | 讲师 | 温州大学 | 试验指导 |
|  | 经费总额 | 74.7万元 | 其中 拨款 | 74.7万元 | 其他经费 来源及金额 | 0 |
|  | 经费预算 | 设备费 | 4.5万元 | 材料费 | 25万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 10万元 | 会议费 | 0万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 8万元 | 劳务费 | 12.5万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 3万元 | 专家咨询费 | 0万元 |
|  |  | 管理费 | 11.7万元 |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 31.5万元 | 未拨入 | 31.5万元 | 实际经费使用总额 | 19.019万元 |
|  | 阶段性成果 | 材性试验、模拟海砂制备、FRP约束海砂混凝土轴压试验、FRP约束模拟海水轴压试验准备工作、氯离子浓度分布试验准备工作 |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 1.758万元 | 材料费 | 8.364万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 1.783万元 | 会议费 | 0万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0.574万元 | 劳务费 | 6.48万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.061万元 | 专家咨询费 | 0万元 |
|  |  | 管理费 | 8.775万元 | 外协费拨出 | 0万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |
|  | 经费结算情况 |  |
|  | 验收时间 |  | 验收组织单位 |  |
|  | 验收组成员 |  |
|  | 结题验收意见 |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。