浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：    刘妙昌                             填表日期：2016 年 11月30日

| 立项 信息 | 项目名称 | 过渡金属催化的芳基硼试剂参与的插氧反应研究-芳醚构建新策略 |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 国家自然科学基金委 |
|  | 实施期限 | 2014.01至2017.12 |
|  | 协作单位 | 无 |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 刘妙昌 | 高级实验师 | 温州大学 | 全面负责 |
|  |  | 陈连辉 | 讲师 | 温州大学 | 机理研究、结构表征 |
|  |  | 陈忠研 | 硕士生 | 温州大学 | 条件筛选、底物合成 |
|  |  | 林志银 | 硕士生 | 温州大学 | 条件筛选、底物拓展 |
|  |  | 解福双 | 硕士生 | 温州大学 | 条件筛选、底物拓展 |
|  | 经费总额 | 80万元 | 其中 拨款 | 80万元 | 其他经费 来源及金额 | 0 |
|  | 经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 37万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 4万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 11.4万元 | 会议费 | 0.6万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 2.0万元 | 劳务费 | 12万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 9万元 | 专家咨询费 | 0万元 |
|  |  | 管理费 | 4万元 |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 80万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 30.72861万元 |
|  | 阶段性成果 | 授权中国发明专利2项，发表SCI-TOP论文3篇 |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 17.445846万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 1.58295万元 | 会议费 | 0万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 6.123024万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1.57688万元 | 专家咨询费 | 0万元 |
|  |  | 管理费 | 4.0万元 | 外协费拨出 | 0万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |
|  | 经费结算情况 |  |
|  | 验收时间 |  | 验收组织单位 |  |
|  | 验收组成员 |  |
|  | 结题验收意见 |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。