浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：    程天行                            填表日期：2016年12月23日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于腈参与的串联反应构建含氮杂环化合物的方法学研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省自然科学基金委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2016.01至2018.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 程天行 | 高级实验师 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 全面负责 |  |
|  |  | 戚林军 | 硕士生 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 条件筛选、结构表征 |  |
|  |  | 于书玲 | 硕士生 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 底物合成、条件筛选 |  |
|  |  | 胡堃 | 硕士生 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 底物合成、条件筛选 |  |
|  |  | 高超 | 硕士生 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 反应条件筛选及结构表征 |  |
|  |  | 张振国 | 硕士生 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 底物拓展、条件筛选 |  |
|  | 经费总额 | 9.0万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 9.0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 无 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 3.1万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.7万元 | 会议费 |  | 0.8万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.95万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.45万元 | 激励支出 |  | 0.5万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 9 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 1.38万元 |
|  | 阶段性成果 | 发表SCI论文2篇，申请国家发明专利2项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0.93万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.45万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。