浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 周峙苗                         填表日期：2016 年12月24日

| 立项 信息 | 项目名称 | 海藻鱼糜制品开发及中试生产 |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州市科技局 |
|  | 实施期限 | 2013至2015 |
|  | 协作单位 | 无 |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 周峙苗 | 副教授 | 温州大学 | 负责人 |
|  |  | 周化斌 | 副教授 | 温州大学 | 分析测试 |
|  |  | 陈适 | 初级 | 苍南县汤记码头水产公司 | 工艺检测 |
|  |  | 郑恩苍 | 中级 | 温州渔夫食品有限公司 | 市场营销 |
|  |  | 周日宽 | 中级 | 苍南县金乡镇人民政府 | 培训管理 |
|  | 经费总额 | 25万元 | 其中 拨款 | 25万元 | 其他经费 来源及金额 | 0 |
|  | 经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 14万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 0.5万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 3万元 | 会议费 | 1万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 4万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.5万元 | 专家咨询费 | 1万元 |
|  |  | 管理费 | 0万元 | 其他 | 1万元 |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 25万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 23.679799万元 |
|  | 阶段性成果 | 无 |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 13.941939万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 0.5万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 2.87588万元 | 会议费 | 1万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 3万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.5万元 | 专家咨询费 | 0.86万元 |
|  |  | 管理费 | 0万元 | 外协费拨出 | 1.0万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 无 |
|  | 经费结算情况 | 见表 |
|  | 验收时间 | 2016-01-26 | 验收组织单位 | 温州市科技局 |
|  | 验收组成员 | 金健，林辉，吴春赞，郑元回，林海 |
|  | 结题验收意见 | 验收组认为该项目已完成合同规定的主要研究内容和研究指标，一致同意通过验收。 |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。